금융 데이터 기반 최종 프로젝트 - 19일차 스케줄

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트 성격: 창의적인 자유 주제로 기획 및 협업 프로젝트 진행

- 데이터: USB 제공 iM뱅크 데이터(필수) + 추가 수집 데이터(선택)

2. 선택 가능한 프로젝트 주제

1) 현업 금융 마케팅을 위한 시계열 추이 패턴 분석 및 인사이트 도출

2) 금융 집단 분석을 통한 이탈 잠재 고객을 위한 금융 상품 제안

3) 과거 금융 데이터로 금융 고객을 위한 세그먼트별 마케팅 도출

4) 고객 금융 데이터 기반 세그먼트별 맞춤형 추천 시스템 서비스

3. 주제 선택 방식

- 단일 주제 심화: 위 4개 중 1개를 선택하여 깊이 있게 분석

- 복합 주제: 1-2개 주제를 소주제로 하는 대주제 설정 가능

📝 문서 작성 목록 - 총 7개

📝 핵심 필수 문서 (5개)

- 프로젝트 기획서 (1일차, 지정 경로 제출 후 변경 불가)

- 데이터 명세서 (7일차)

- 최종 결과 보고서 (16일차 오전까지)

- 발표 자료 PPT (16일차 오전까지)

- 시연 영상(16일차 오전까지)

  - [팀별 프로젝트 결과보고서_능력심사평가원 양식.pptx] 11 page 시연영상 가이드 참고

📝 일상 관리 문서 (2개)

- 일일진행일지 (매일)

- 프로젝트 평가지 (19일차 - 발표평가 + 상호평가 통합)

📝 일일 백업 필수

프로젝트 기간에도 진행 50분 휴식 10분 시간을 준수해 주시기 바랍니다

휴식시간 이외 캠퍼스내에서 이동 및 휴게실 이용시 타교육생분들 및 관계자분들을

배려해 주세요

📅 1일차(12월 23일) ~ 2일차(12월 24일): 프로젝트 소개 및 주제 선정

프로젝트 킥오프

- 프로젝트 소개

- 19일차 전체 일정 안내 및 4가지 주제 소개

- 정형 데이터 기반 프로젝트 특성 및 발표 평가 기준 설명

주제 선정 및 팀 역할 확인

- 팀별로 4가지 주제 검토

- 주제 선택 (단일 심화 vs 복합 주제) 논의

- 팀 내 역할 분담 및 조정

주제 확정 및 프로젝트 설계

- 최종 주제 확정 및 프로젝트 목적 명확화

프로젝트 기획서 작성 ⭐

- 역할 분담 (데이터 전처리, 모델 개발, 비즈니스 분석, 시각화, 문서화)

- 기획서 핵심 내용 작성

- 기획서 초안 완료

기획서 최종 점검 및 제출

- 지정 경로 제출 완료 (변경 불가) 🚨

내일 준비 및 일지 작성

- 데이터 확인 및 추가 데이터 수집 계획

- 일일 점검회의 및 일일진행일지 공통 작성

📝 일차별 완료 문서: ✅ 프로젝트 기획서, ✅ 일일진행일지

프로젝트 기간에도 진행 50분 휴식 10분 시간을 준수해 주시기 바랍니다

📅 3일차(12월 29일) ~ 4일차(12월 30일): 분석 환경 구축 및 도구 선정 / 데이터 수집 및 이해

분석 도구 선정 및 환경 구축

- 선택한 도구의 분석 환경 구축

- 팀 공통 라이브러리 및 패키지 설정

데이터 접근 및 초기 확인

- 데이터셋 로딩 및 기본 구조 파악

- 데이터 품질 1차 점검 (결측치, 이상치 등)

- 추가 수집 필요 데이터 목록 작성

주제 분석 계획 수립

- 선정 주제에 따른 세부 연구 질문 도출

문헌 조사 및 벤치마킹

- 관련 선행 연구 및 분석 사례 조사

- 금융업계 유사 분석 사례 벤치마킹

- 참고 자료 목록 정리

분석 계획 보완

- 연구 설계 구체화

- 팀 내 작업 분담 재확인

내일 준비 및 일지 작성

- 데이터 수집을 위한 사전 점검

- 일일 점검회의 및 일일진행일지 공통 작성

📝 일차별 완료 문서: ✅ 일일진행일지

프로젝트 기간에도 진행 50분 휴식 10분 시간을 준수해 주시기 바랍니다

📅 5일차(12월 31일) ~ 7일차(01월 06일 오전): 데이터 수집 및 이해

데이터 수집 및 통합

- 데이터 전체 로딩 및 무결성 확인

- 추가 수집 데이터 획득 및 통합

- 통합 데이터셋 구조 확인 및 샘플링

데이터 명세서 작성 ⭐

- 변수별 정의, 타입, 범위, 분포 정리

- 범주형/연속형 변수 특성 파악 및 분류

- 데이터 품질 현황 정리 (결측치, 이상치 패턴)

분석 설계

- 연구 목적에 따른 분석 설계 구체화

데이터 전처리 계획

- 결측치 처리 전략 (삭제, 대체, 가중치 등)

- 이상치 탐지 및 처리 방법 결정

- 변수 변환 및 파생변수 생성 계획

분석 준비 완료

- EDA를 위한 패키지 및 시각화 도구 점검

- 내일 작업을 위한 데이터 준비 완료

내일 준비 및 일지 작성

- EDA 수행 계획 최종 점검

- 일일 점검회의 및 일일진행일지 공통 작성

📝 일차별 완료 문서: ✅ 데이터 명세서, ✅ 일일진행일지

프로젝트 기간에도 진행 50분 휴식 10분 시간을 준수해 주시기 바랍니다

📅 7일차(01월 06일 오후) ~ 9일차(01월 08일 오전): 탐색적 데이터 분석 (EDA)

기술통계 분석

- 주요 변수별 기술통계량 산출 (평균, 중앙값, 표준편차, 분위수)

- 분포 모양 확인 (정규성, 왜도, 첨도)

- 범주형 변수 빈도 분석 및 교차표 작성

그룹별 비교 분석

- 박스플롯을 통한 그룹별 분포 비교

- 그룹별 기술통계량 비교 (업종별, 지역별, 등급별)

- 잠재적 패턴 및 차이점 식별

상관분석 및 연관성 탐색

- 피어슨/스피어만 상관계수 계산

- 상관관계 히트맵 생성 및 해석

- 범주형-연속형 변수 간 연관성 분석

상관분석 심화

- 다중공선성 확인 및 변수 선택

- 변수 간 관계의 비즈니스적 의미 해석

EDA 결과 정리

- 주요 발견사항 정리 및 시각화

- 그룹별 특성 차이 요약

내일 준비 및 일지 작성

- EDA 결과 기반 가설 수정 및 검정 계획 확정

- 일일 점검회의 및 일일진행일지 공통 작성

📝 일차별 완료 문서: ✅ 일일진행일지

프로젝트 기간에도 진행 50분 휴식 10분 시간을 준수해 주시기 바랍니다

📅 9일차(01월 08일 오후) ~ 11일차(01월 12일 오전): 베이스라인 모델 & 검증

문제 정의, 지표 확정

- 과제 유형 정리(분류/회귀/시계열/추천), 주 지표 선택(F1·AUC / RMSE 등)

데이터 분할 & 누수 점검

- train/valid/test(or CV) 전략 합의

- 누수 체크리스트

파이프라인 베이스

- 결측 처리, 스케일링, 인코딩(원핫/오더드/타깃인코딩(준비))

- 시계열 정렬, 윈도우화

베이스라인 모델

- 분류/회귀/시계열/추천

실험로그

- 실험 로그(excel sheet)

내일 준비 및 일지 작성

- 다음 단계 분석 계획 수정

- 일일 점검회의 및 일일진행일지 공통 작성

📝 일차별 완료 문서: ✅ 일일진행일지

프로젝트 기간에도 진행 50분 휴식 10분 시간을 준수해 주시기 바랍니다

📅 11일차(01월 12일 오후) ~ 13일차(01월 14일)(: 피처 엔지니어링 & 모델 향상 / 결과 시각화 및 인사이트 도출

피처 심층 분석

모델 개선 탐색

임계값/캘리브레이션(선택)

설명가능성 & 리스크(선택)

- SHAP, 파생변수 타당성 점검, 편향/공정성 간단 체크

모델링 결과 종합 정리

- 모델 비교표(베이스라인 대비 검증 비교표)

- 선정 모델 설명서(개선 아키텍처)

필수 시각화 선정

- 분류/회귀/시계열/추천

결과 시각화

- 그룹 비교 시각화

인터랙티브 시각화

- Streamlit/Tableau를 활용한 대시보드 구성

- 동적 필터링 및 드릴다운 기능 구현

- 사용자 친화적 인터페이스 설계

스토리텔링 시각화

- 비즈니스 스토리라인 구성

- 핵심 인사이트 전달을 위한 차트 디자인

- 고객 세그먼트별 특성 시각화

- 타겟팅을 위한 시각적 자료 제작

시각화 결과 완성

- 핵심 시각화 자료 정리 및 설명

- 각 차트가 보여주는 의미 해석

- 비즈니스 액션 아이템 도출

내일 준비 및 일지 작성

- 팀 전체 결과 리뷰 및 보완점 확인

- 일일 점검회의 및 일일진행일지 공통 작성

📝 일차별 완료 문서: ✅ 일일진행일지

프로젝트 기간에도 진행 50분 휴식 10분 시간을 준수해 주시기 바랍니다

📅 14일차 ~ 16일차(01월 19일 오전): 문서화(결과 보고서 / 발표 자료 / 시연 영상)

최종 결과 보고서 작성 시작 ⭐

- 보고서 구조 설계 및 목차 작성

- 프로젝트 요약, 배경, 문제정의, 현황 작성

- 팀 구성, 진행일정, 프로젝트 목표 정리

최종 결과 보고서 작성 계속

- 데이터 설명 및 통계 분석 과정 작성

- 핵심 인사이트 및 비즈니스 제언 작성

발표 자료 PPT 제작 시작 ⭐

- 발표 스토리라인 구성 및 슬라이드 구조 설계

- 핵심 슬라이드 제작

발표 자료 PPT 제작 계속

- 시각화 자료 삽입 및 디자인 보완

- 시연 영상 제작

- 발표 대본 초안 작성

내일 준비 및 일지 작성

- 모든 문서 최종 검토 및 통일성 확인

- 참고 자료 목록 완성

- 일일 점검회의 및 일일진행일지 공통 작성

📝 일차별 완료 문서: ✅ 최종 결과 보고서, ✅ 발표 자료 PPT, ✅ 시연영상, ✅ 일일진행일지

프로젝트 기간에도 진행 50분 휴식 10분 시간을 준수해 주시기 바랍니다

📅 16일차(01월 19일 오후) ~ 19일차(01월 22일 오전): 발표 준비

발표 연습

- 팀 내 발표 연습 1차 (30분 시간 맞춤)

- 피드백 반영 및 PPT 오류 수정

- 질의응답 시나리오 준비 및 2차 연습

내일 준비 및 일지 작성

- 일일 점검회의 및 일일진행일지 공통 작성

📝 일차별 완료 문서: ✅ 일일진행일지

📅 19일차(01월 22일): 최종 발표

09:00-09:50 | 발표 최종 준비

- 발표 장비 및 환경 최종 점검 (HDMI, 마이크)

- 발표 리허설 최종 연습 (30분 엄수)

- 예상 질문 시나리오 및 답변 준비

09:50-10:00 | 휴식 (10분)

10:00-11:50 | 발표 완성도 점검, 최종 점검 및 컨디션 조절, 휴식 (10분) 포함

- PPT 최종 점검 및 백업 파일 준비 (USB, 구글드라이브)

- 팀원별 역할 분담 최종 확인

- 발표 환경 세팅 및 리허설

11:50-13:00 | 점심시간

13:00-16:50 | 최종 발표 세션

16:50-17:00 | 휴식 (10분)

17:00-17:50 | 평가 완료 및 마무리

- 프로젝트 평가지 작성 완료 ⭐

- 전체 과정 마무리 및 소감 나누기

📝 일차별 완료 문서: ✅ 프로젝트 평가지

📌 매일 공통 사항

✅ 일일 필수 체크리스트

- [ ] 팀 간단 스탠드업 (오늘 목표 확인)

- [ ] 팀 마무리 미팅 (성과 점검, 내일 계획)

- [ ] 일일진행일지: 매일 팀별 작성

- [ ] 백업: 작업 결과 매일 백업

⚠️ 중요 마감일정

- [ ] 02일차(12월 24일 18:00): 프로젝트 기획서 제출 (변경 불가) 🚨

- [ ] 16일차(01월 19일 13:00): 최종 결과물(보고서, 발표자료, 시연영상) 제출

- [ ] 19일차(01월 22일 17:50): 평가지 제출

- [ ] 19일차(01월 122일 22:00): 전체 프로젝트관련 파일(코드파일 등) 제출